## Sprint Backlog
FiremanPro
Sprint Backlog - 2. sprint (2.11. - 30.11.)
Backlog Item | Responsible | Status | Original Estimate | 2.11. | 7.11. | 8.11. | 14.11. | 15.11. | 17.11. | 18.11. | 21.11. | 22.11. | 25.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11.
Popravci iz prošlog sprinta |  |  | 32
usavršavanje baze podataka | matea |  | 2
kreiranje controllera i entitetnih klasa prema novom ER dijgramu | matea i kizo |  | 15
prilagođavanje CJELOKUPNOG PRIJEKTA MVC | čeliG, hrnčić |  | 2
popravak prikaza tlocrta | kizo |  | 5
usavršavanje pretraživanja kuća | čeliG, hrnčić |  | 5
usavršavanje prikaza podataka | matea |  | 3
Prikaz lokacije na Google karti |  |  | 30
uključivanje google karte na "profil" | grđan |  | 10
prikazivanje lokacije kuće na google karti | grđan |  | 15
dizajn prikaza karte na profilu | matea |  | 5
Vođenje do lokacije (GPS) |  |  | 40
dohvaćanje trenutne lokacije | nikolina |  | 20
vođenje od trenutne lokacije do odabrane kuće | matea |  | 15
dizajn za prikaz vođenja do lokacije | ?? |  | 5
Total |  |  | 102
[5 empty] | Team Member |  | Available days during sprint |  |  | Available ours per day |  |  | Total available ours
[5 empty] | Matea Bodulušić |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 36
[5 empty] | Nikolina Bukovec |  | 11 |  |  | 3 |  |  | 33
Sprint Length | 4 tjedna |  |  |  | Ivica Čelig |  | 13 |  |  | 2 |  |  | 26
Working days during sprint | 14 dana |  |  |  | Zoran Grđan |  | 12 |  |  | 4 |  |  | 48
[5 empty] | Zoran Hrnčić |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 30
[13 empty] | Total: | 173

## Product Backlog
| Funkcionalnost | R | Iteration | E0 | Effort (real)
| Pretraživanje kuća | 1 | 1 | 80 | 80(?)
| Prikaz plana kuće (tlocrt) | 2 | 1 | 35 | 35(?)
SAD | Prikaz lokacije na Google karti | 3 | 2 | 30
SAD | Vođenje do lokacije (GPS) | 4 | 2 | 40
| Prikaz lokacije najbližih hidranata | 5 | 3 | 80
| Kreiranje zapisnika intervencije | 6 | 3 | 45
| Slanje zapisnika na mail | 7 | 4 | 20