## Sheet1
FiremanPro
Sprint Backlog - 1. sprint
Backlog Item | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Pretraživanje kuća |  |  | 80 | Day 1: (5.10.); Day 15: (2.11.)
Kreiranje projekta, uređivanje git ignore datoteke | Zoran Hrnčić | odrađeno | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osmišljavanje i dizajn baze | svi članovi | odrađeno | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodavanje baze u projekt (database modul) i uređivanje baze | Zoran Hrnčić, Ivica Čelig | odrađeno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dizajn početnog ekrana | Matea Bodulušić, Zoran Grđan | odrađeno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dizajn liste rezultata | Nikolina Bukovec | odrađeno | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programiranje autocomplete | Ivica Čelig | odrađeno | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programiranje pretraživanja | Ivica Čelig | odrađeno | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programiranje liste rezultata pretrage | Nikolina Bukovec | odrađeno | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
Prikaz plana kuće(tlocrt) |  |  | 35
Dizajn profila kuće | Zoran Grđan |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
Programiranje dohvata podataka | Zoran Hrnčić | odrađeno | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programiranje prikaza podataka na profilu | Zoran Hrnčić |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Programiranje prikaza tlocrta odabarne kuće(modularno) | Zoran Hrnčić | odrađeno | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0
Total |  |  | 115 | 108 | 108 | 107 | 105 | 98 | 81 | 62 | 56 | 42 | 29 | 23 | 11 | 4 | 2 | 0
[5 empty] | Team Member |  | Available days during sprint |  |  |  | Available ours per day |  |  | Total available ours
[5 empty] | Matea Bodulušić |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 16
[5 empty] | Nikolina Bukovec |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 20
Sprint Length | 4 tjedna |  |  | Day 2: Ivica Čelig; Day 4: 7; Day 8: 4; Day 11: 28
Working days during sprint | 15 dana |  |  | Day 2: Zoran Grđan; Day 4: 7; Day 8: 2; Day 11: 14
[5 empty] | Zoran Hrnčić |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 32