## Sheet1
FiremanPro
Sprint Backlog - 2. sprint (2.11. - 30.11)
Backlog Item | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1(2.11.) | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Popravci iz prošlog sprinta |  |  | 32
usavršavanje baze podataka | matea |  | 2
kreiranje controllera i entitetnih klasa prema novom ER dijgramu | matea i kizo |  | 15
prilagođavanje CJELOKUPNOG PRIJEKTA MVC | čeliG, hrnčić |  | 2
popravak prikaza tlocrta | kizo |  | 5
usavršavanje pretraživanja kuća | čeliG, hrnčić |  | 5
usavršavanje prikaza podataka | matea |  | 3
Prikaz lokacije na Google karti |  |  | 30
uključivanje google karte na "profil" | grđan |  | 10
prikazivanje lokacije kuće na google karti | grđan |  | 15
dizajn prikaza karte na profilu | matea |  | 5
Vođenje do lokacije (GPS) |  |  | 40
dohvaćanje trenutne lokacije | nikolina |  | 20
vođenje od trenutne lokacije do odabrane kuće | matea |  | 15
dizajn za prikaz vođenja do lokacije | ?? |  | 5
Total |  |  | 102
[5 empty] | Team Member |  | Available days during sprint |  |  |  | Available ours per day |  |  | Total available ours
[5 empty] | Matea Bodulušić |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 36
[5 empty] | Nikolina Bukovec |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 33
Sprint Length | 4 tjedna |  |  |  | Day 2: Ivica Čelig; Day 4: 13; Day 8: 2; Day 11: 26
Working days during sprint | 14 dana |  |  |  | Day 2: Zoran Grđan; Day 4: 12; Day 8: 4; Day 11: 48
[5 empty] | Zoran Hrnčić |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 30
173

## Sheet2
|  | Funkcionalnost | R | Iteration | E0 | Effort (real)
gotov | 1 |  |  | 1 | 80 | 80(?)
gotov | 2 |  |  | 1 | 35 | 35(?)
SAD | 3 | isto |  | 2 | 30
SAD | 4 | isto |  | 2 | 40
| 5 | isto |  | 3 | isto
| 6 | isto |  | 3 | isto
| 7 | isto |  | 4 | isto